PROPUESTA TÉCNICA DE CONSULTORÍA

Sistema de Gestión de Calidad — ISO 9001:2015

[NOMBRE_EMPRESA] | AUDICO S.A.S. | [MES_ANO]

1. RESUMEN EJECUTIVO

El diagnóstico de brechas realizado en marzo de 2026 reveló que [NOMBRE_EMPRESA]. cumple apenas el [CUMPLIMIENTO_GLOBAL] de los requisitos de ISO 9001:2015, con [NUMERO_NO_CUMPLE] no conformidades mayores y [NUMERO_CUMPLE_PARCIAL] menores que hoy bloquean la certificación.

Esta propuesta ofrece una intervención de 6 meses y 5 fases que cierra cada brecha identificada y lleva a la organización a la certificación dentro del plazo requerido.

Inversión: [VALOR_PROYECTO] · Retorno estimado a 18 meses: +70%

2. DIAGNÓSTICO — LO QUE ENCONTRAMOS

| Cláusula ISO 9001:2015 | Cumplimiento | Nivel |
| --- | --- | --- |
| 4. Contexto de la organización | [FASE_4] | Básico |
| 5. Liderazgo | [FASE_5] | En desarrollo |
| 6. Planificación | [FASE_6] | Crítico |
| 7. Apoyo | [FASE_7] | Básico |
| 8. Operación | [FASE_8] | Básico |
| 9. Evaluación del desempeño | [FASE_9] | Crítico |
| 10. Mejora | [FASE_10] | Crítico |
| TOTAL GLOBAL | [CUMPLIMIENTO_GLOBAL] | Inicial |

Hallazgos más graves:

- Sin gestión de riesgos documentada — Cláusula 6.1

- El [FASE_8_UNO] de los procesos productivos sin procedimientos escritos — Cláusula 8.1

- Sin auditorías internas ni auditores formados — Cláusula 9.2

- Sin sistema de acciones correctivas ni análisis de causa raíz — Cláusula 10.2

- Sin política de calidad aprobada ni objetivos medibles — Cláusulas 5.2 y 6.2

3. LO QUE PROPONEMOS

Una intervención en 4 fases basada en ciclo PHVA, metodología Lean y enfoque de riesgo ISO 31000, diseñada específicamente sobre los hallazgos del diagnóstico:

| Fase | Qué hacemos | Duración |
| --- | --- | --- |
| 1 — Planear | Plan de cierre de las [RECUENTO_4_5_6_7] no conformidades · Mapa de procesos · Sensibilización a la dirección | Semanas 1–4 |
| 2 — Hacer | Sistema de Gestión de Calidad · 25 procedimientos · Matriz de riesgos · 15 KPIs (indicadores) · 6 talleres de formación | Semanas 5–16 |
| 3 — Verificar | Formación de 4 auditores internos · Ciclo completo de auditoría · Revisión por la dirección | Semanas 17–20 |
| 4 — Actuar | Preauditoría simulacro 2 · Cierre de hallazgos residuales · Acompañamiento en auditoría oficial | Semanas 21–24 |

4. ENTREGABLES

Quince entregables en formato digital editable y PDF firmado, uno por cada brecha identificada:

- Informe ampliado de diagnóstico y plan de cierre de no conformidades

- Mapa de procesos corporativo actualizado

- Plan maestro de implementación priorizado por riesgo

- Política y objetivos de calidad aprobados

- Sistema de Gestión de Calidad v1.0

- 25 procedimientos e instructivos con criterios de aceptación

- Matriz de riesgos y oportunidades por proceso

- Panel de 15 KPIs (indicadores) con metas, responsables y frecuencia

- Sistema de medición de satisfacción del cliente

- Programa de formación — 6 módulos focalizados en hallazgos críticos

- Informe de auditoría interna con verificación de cierre de NC

- Acta de revisión por la dirección con evidencias

- Plan de acciones correctivas con análisis de causa raíz

- Informe de preauditoría con énfasis en cláusulas 6, 9 y 10

- Informe ejecutivo final de cierre

5. INVERSIÓN

| Fase | Servicio | Horas | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnóstico ampliado y plan de cierre | 80 h | $ 5.200 |
| 2 | Diseño, documentación y formación | 220 h | $ 13.500 |
| 3 | Auditoría interna y revisión por la dirección | 80 h | $ 5.600 |
| 4 | Preauditoría y acompañamiento en certificación | 60 h | $ 4.200 |
| TOTAL |  | 440 h | $ 28.500 |

Esquema de pago:

| Cuota | Momento | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1ª — 25% | Firma del contrato | $ 7.125 |
| 2ª — 35% | Aprobación Hito 1 — Plan de cierre de NC | $ 9.975 |
| 3ª — 25% | Aprobación Hito 3 — Informe de auditoría | $ 7.125 |
| 4ª — 15% | Entrega informe final de cierre | $ 4.275 |

No incluye honorarios del organismo certificador. Cualquier actividad fuera del alcance se gestiona mediante Orden de Cambio formal.

Retorno sobre la inversión:

- −25% en reprocesos y devoluciones desde el primer año

- $180.000 en contratos activos protegidos con la certificación

- +40% de acceso a nuevas licitaciones con requisito ISO

6. POR QUÉ ACTUAR AHORA

La brecha abierta es del [RESTANTE_TOTAL]. Cerrarla requiere mínimo 6 meses de implementación documentada. Iniciar en [UNA_SEMANA] de [AÑO] permite certificar en [SEIS_MESES], antes del plazo límite de sus clientes. Cada mes de retraso reduce el margen disponible y aumenta el riesgo de perder contratos activos.

Propuesta válida hasta el [DIA_MAX] de [MES_MAX] de [AÑO] · Documento confidencial

| Firma — [NOMBRE_EMPRESA] | Firma — AUDICO S.A.S. |
| --- | --- |
| Representante Legal · Fecha: ___________ | Esp. Elpidio Oliveros Carvajal · Fecha: ___________ |